## Sprints
ID | Funcionalidad | Rol | Sprint | 2-sep-11 | 9-sep-11 | 16-sep-11 | 23-sep-11 | 30-sep-11 | 7-oct-11 | 14-oct-11 | 21-oct-11 | 28-oct-11 | 4-nov-11 | 11-nov-11 | 18-nov-11 | 25-nov-11 | 2-dic-11
1 | Visualizar información y material de los cursos (foros, temas y material general) | Visitante | 2
2 | Acceder a la cartelera general | Visitante | 1 |  | Paulo | Paulo | Paulo
3 | Dejar comentario o mensaje para un curso (foro de curso) | Visitante | 2
4 | Dejar comentario o mensaje en un foro general de la red | Visitante | 2
5 | Solicitar membresía | Visitante | 1 |  | Damian | Damian | Damian
6 | Conectarse | Visitante | 1 |  | Damian | Damian | Damian
7 | Registrar y eliminar materias y cursos de materias | Administrador | 1 |  | Sebastian | Sebastian | Sebastian
8 | Administrar cartelera general (publicar, modificar y eliminar anuncios) | Administrador | 1 |  | Paulo | Paulo | Paulo
9 | Administrar parámetros de configuración de toda la red (duración del ciclo de conservación de calificaciones) | Administrador | 1 |  | Jonathan | Jonathan | Jonathan
10 | Crear y administrar (depurar y eliminar) foros generales | Administrador | 2
11 | Aceptar miembros | Administrador | 1 |  | Damian | Damian | Damian
12 | Asignar y revocar roles de mediador en cursos | Administrador | 1 |  | Jonathan | Jonathan | Jonathan
13 | Visualizar información y material de los cursos (foros, temas y material general) | Administrador | 2
14 | Intercambiar mensajes con otros miembros, con opciones de seleccionar destinatarios entre todos los miembros, entre todos los administradores, entre todos los mediadores o los mediadores de un curso y entre todos los aprendices o los aprendices de un curso (selección individual o múltiple) | Miembro | 3
15 | Administrar aprendices (aceptar participación y eliminar) | Mediador | 1 |  | Sebastian | Sebastian | Sebastian
16 | Administrar (registrar, actualizar y eliminar) temas en un curso | Mediador | 1 |  | Jonathan | Jonathan | Jonathan
17 | Administrar la cartelera de un curso (publicar, modificar y eliminar anuncios) | Mediador | 1 |  | Paulo | Paulo | Paulo
18 | Administrar fechas de evaluación en un curso | Mediador | 3
19 | Registrar (y modificar) resultados de evaluación de una fecha sólo visibles por el evaluado | Mediador | 3
20 | Administrar actividades de un curso: crear, modificar, eliminar o asignarla al curso completo o a uno o más grupos, y registrar evaluaciones individuales o grupales, si la actividad fuera evaluable | Mediador | 3
21 | Cambiar aprendices de grupo | Mediador | 2
22 | Enviar y recibir mensajes a otro miembro de la red, a un grupo de un curso o al curso (sólo a los mediadores o a todo el curso), y recibir mensajes y además intercambiar mensajes con mediadores de otros cursos | Mediador | 3
23 | Administrar foros de un curso (publicar y eliminar publicaciones) | Mediador | 2
24 | Subir, bajar y eliminar material en un curso o grupo de curso | Mediador | 2
25 | Acceder a información de seguimiento de la participación de aprendices de un curso | Mediador | 3
26 | Consolidar cuatrimestre | Mediador | 3
27 | Solicitar participación en cursos | Aprendiz | 1 |  | Sebastian | Sebastian | Sebastian
28 | Conformar grupo de trabajo en un curso (registrar un nuevo grupo o incorporarse a uno ya registrado) | Aprendiz | 2
29 | Enviar mensajes a otro miembro de la red, a un grupo de un curso (incluidos el que integre) o al curso (sólo a los mediadores o a todo el curso), y recibir mensajes | Aprendiz | 3
30 | Anotarse en fechas de evaluación en un curso | Aprendiz | 3
31 | Participar en foros de un curso (publicar y modificar o eliminar publicaciones propias) | Aprendiz | 2
32 | Participar en actividades de un curso o de grupo | Aprendiz | 3
33 | Subir o bajar material en un curso y administrar material de grupo propio | Aprendiz | 2
34 | Acceder a la cartelera de un curso | Aprendiz | 1 |  | Paulo | Paulo | Paulo

## DetalleFuncionalidades
ID | Descripcion estado
2 | Por comenzar
5 | Por comenzar
6 | Por comenzar
7 | Por comenzar
8 | Por comenzar
9 | Por comenzar
11 | Por comenzar
12 | Por comenzar
15 | Por comenzar
16 | Por comenzar
17 | Por comenzar
27 | Por comenzar
34 | Por comenzar

## Descripcion
Estados
Pendiente
En progreso
Completo